# Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego N4 4/2026

# ZAPYTANIE OFERTOWE_EUOrganic – promocja unijnych produktów ekologicznych w państwach trzecich_ z dnia 04.05.2026

## Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia wraz z budżetem – działania digital (WP3.1, WP3.2, WP4.2) - w latach I-III realizacji projektu, ZEA, Egipt i Serbia

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizację działań z uwzględnieniem podziału ilościowego i kosztowego pomiędzy komponent polski i rumuński, zgodnie z założeniami projektu partnerskiego EUOrganic.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- WP3.1 – opracowanie, wdrożenie i utrzymanie strony internetowej projektu – 20 162 EUR,

- WP3.2 – utworzenie i prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych – 42 000 EUR,

- WP4.2 – realizację kampanii promocyjnych online w mediach społecznościowych – 36 000 EUR.

Łączna maksymalna wartość zamówienia wynosi 98 162 EUR.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji działań w sposób zapewniający osiągnięcie wskazanych wskaźników określonych w niniejszym załączniku. Wszystkie działania, materiały oraz kampanie wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego przed ich publikacją lub wdrożeniem.

## A. Strona internetowa – WP3.1

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Opracowania, wdrożenia i utrzymania wielojęzycznej strony internetowej (EN, RO, PL, ARA, SRB).

- Zapewnienia publikacji treści dotyczących projektu oraz rolnictwa ekologicznego (środowisko, zrównoważony rozwój, dobrostan zwierząt).

- Bieżącej aktualizacji strony i publikacji informacji o działaniach projektowych.

- Zapewnienia optymalizacji SEO.

- Zapewnienia hostingu i ciągłości działania strony.

- Monitorowania ruchu i efektywności strony.

- Sporządzania raportów rocznych (activity log + metrics).

Zakres działania obejmuje w szczególności:

| Element | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt i opracowanie strony internetowej (UX/UI, grafika, treści, tłumaczenia) | ryczałt | 1 | wersje: EN, RO, PL, ARA, SRB |
| Rejestracja domeny i hosting | ryczałt | 1 |  |
| Wdrożenie strony (CMS) | ryczałt | 1 |  |
| Zarządzanie treścią (aktualizacja, publikacja) | ryczałt | 3 lata |  |
| Optymalizacja SEO | ryczałt | 3 lata |  |
| Monitoring i analityka | ryczałt | 3 lata |  |

Wskaźniki:

- liczba stron: 1

- liczba użytkowników:

  - Y1: 5 000

  - Y2: 20 000

  - Y3: 25 000

  - Łącznie: 50 000

Zestawienie kosztów – WP3.1

| Kategoria | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt i wdrożenie | 4 300 EUR | – | – | 4 300 EUR |
| Hosting i utrzymanie | 1 000 EUR | – | – | 1 000 EUR |
| Content management + SEO | 4 862 EUR | 5 000 EUR | 5 000 EUR | 14 862 EUR |
| Razem | 10 162 EUR | 5 000 EUR | 5 000 EUR | 20 162 EUR |

Podział kosztów:

- Ekologia: 18 162 EUR

- Bio Romania: 2 000 EUR

- Razem: 20 162 EUR

## B. Media społecznościowe – WP3.2

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Opracowania strategii komunikacji w mediach społecznościowych.

- Utworzenia i prowadzenia kont (Facebook, Instagram, YouTube).

- Tworzenia i publikacji treści (tekst, grafika, wideo).

- Prowadzenia komunikacji promującej rolnictwo ekologiczne.

- Moderacji i zarządzania profilami.

- Monitorowania efektywności działań.

- Sporządzania raportów rocznych (activity log + metrics).

Zakres działania obejmuje w szczególności:

| Element | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie strategii komunikacji | ryczałt | 3 | po 1 na rok |
| Utworzenie i prowadzenie kont (Facebook, Instagram, YouTube) | szt. | 3 |  |
| Tworzenie i publikacja postów | szt. | 180 | 10 Y1, 85 Y2, 85 Y3 |
| Przygotowanie materiałów (grafika, teksty, wideo) | szt. | 180 |  |
| Moderacja i zarządzanie profilami | miesiące | 36 |  |
| Monitoring i raportowanie | miesiące | 36 |  |

Wskaźniki:

- liczba kont: 3 (Facebook, Instagram, YouTube)

- liczba postów:

  - Y1: 10

  - Y2: 85

  - Y3: 85

  - Łącznie: 180

- liczba obserwujących:

◦ Y1: 15 000

◦ Y2: 35 000

◦ Y3: 50 000

◦ Łącznie: 100 000

Zestawienie kosztów – WP3.2

| Kategoria | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategia | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 6 000 EUR |
| Content | 2 000 EUR | 17 000 EUR | 17 000 EUR | 36 000 EUR |
| Razem | 4 000 EUR | 19 000 EUR | 19 000 EUR | 42 000 EUR |

## C. Kampanie online – WP4.2

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Opracowania strategii kampanii reklamowych.

- Przygotowania media planów.

- Realizacji kampanii w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook i Instagram).

- Zarządzania i optymalizacji kampanii.

- Monitorowania efektywności działań.

- Sporządzania raportów rocznych (media plan + reach).

Zakres działania obejmuje w szczególności:

| Element | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie strategii kampanii reklamowych | ryczałt | 3 | po 1 na rok |
| Przygotowanie kreacji reklamowych | ryczałt | 3 lata |  |
| Planowanie kampanii (media plan) | ryczałt | 3 |  |
| Emisja kampanii reklamowych | dni | 360 | 60 Y1, 150 Y2, 150 Y3 |
| Zarządzanie i optymalizacja kampanii | miesiące | 36 |  |
| Monitoring i raportowanie kampanii | miesiące | 36 |  |

Wskaźniki:

- liczba dni kampanii:

  - Y1: 60

  - Y2: 150

  - Y3: 150

  - Łącznie: 360

- liczba odbiorców:

  - Y1: 600 000

  - Y2: 1 500 000

  - Y3: 1 500 000

  - Łącznie: 3 600 000

Zestawienie kosztów – WP4.2

| Kategoria | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategia | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 6 000 EUR |
| Kampanie | 5 000 EUR | 12 500 EUR | 12 500 EUR | 30 000 EUR |
| Razem | 7 000 EUR | 14 500 EUR | 14 500 EUR | 36 000 EUR |

Podział kosztów:

- Ekologia: 20 500 EUR

- Bio Romania: 15 500 EUR

- Razem: 36 000 EUR

## 1. Materiały graficzne i identyfikacja wizualna

Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wszystkie niezbędne elementy identyfikacji wizualnej i komunikacyjnej, w szczególności logo kampanii, wymagane logotypy, key visual, hasła komunikacyjne, projekty bazowe materiałów oraz inne wcześniej opracowane elementy graficzne.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania przekazanych materiałów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wymogami projektu oraz zasadami komunikacji UE. Przedmiot zamówienia nie obejmuje opracowania od podstaw identyfikacji wizualnej ani koncepcji kreatywnej kampanii.

## 2. Dokumentacja wymagana do rozliczenia

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania, zgromadzenia i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji wymaganej do rozliczenia każdego działania realizowanego w ramach WP3.1, WP3.2 oraz WP4.2.

Dokumentacja ta obejmować będzie co najmniej:

a) raporty z realizacji działań;
b) raporty analityczne (strona internetowa, social media, kampanie online);
c) zestawienia publikacji i działań;
d) dokumentację materiałów (grafiki, posty, kampanie);
e) potwierdzenia emisji kampanii;
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do prawidłowego rozliczenia projektu.

## 3. Warunki rozliczenia

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie po wykonaniu poszczególnych elementów zamówienia, na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego rezultatów, w tym osiągnięcia wskaźników określonych w niniejszym załączniku, oraz po przekazaniu pełnej dokumentacji wymaganej do rozliczenia danego działania, zgodnie z warunkami płatności zaoferowanymi przez Wykonawcę.

Rozliczenie z Wykonawcą następuje przez Zamawiającego, tj. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”.